SERVICE PLANNING DOCUMENT

홍아트 출석 관리 서비스

학원 출석 ・ 수강권 ・ 결제 통합 관리 웹서비스

| 버전 | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026.04.05 |
| 분류 | 서비스 기획안 |
| 대상 | 개발팀 전체 |

CONFIDENTIAL

목 차

1.  서비스 개요	3

2.  팀 구성 및 역할 정의	5

3.  기능 명세서 (Feature Specification)	8

4.  데이터베이스 설계	13

5.  화면 설계 (Screen Design)	16

6.  개발 일정 및 마일스톤	19

7.  기술 스택 상세	21

8.  운영 및 배포 전략	22

# 1. 서비스 개요

## 1.1 배경 및 목적

현재 홍아트 미술학원은 Google Sheets 기반의 출석부를 사용하고 있습니다. 월별 탭 구조로 학생 출석, 수강권, 결제 상태를 관리하고 있으나, 학생별 개별 결제 주기, 수강권 변경, 잔여 횟수 자동 계산 등에서 스프레드시트의 구조적 한계가 존재합니다.

본 프로젝트는 기존 스프레드시트의 핵심 기능을 웹서비스로 전환하여, 원장이 PC와 모바일 환경에서 빠르고 정확하게 학원을 운영할 수 있는 도구를 구축하는 것을 목표로 합니다.

## 1.2 핵심 문제 정의

| # | 문제 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 개별 결제 주기 관리 불가 | 모든 학생의 등록일과 결제일이 다르지만, 월별 탭 구조는 달력 기준으로만 동작하여 학생별 수강 주기를 정확히 반영할 수 없음 |
| 2 | 수강권 변경 이력 추적 불가 | 월 중간 수강권 변경 시 잔여 횟수 계산이 수동이며, 변경 이력이 남지 않아 분쟁 발생 가능 |
| 3 | 결제 누락 파악 지연 | 학생마다 결제일이 다르므로 미결제자를 한눈에 파악하기 어렵고, 수동 확인에 의존 |
| 4 | 데이터 분석 한계 | 출석률, 재등록률, 수강생 증감 추이 등 학원 운영에 필요한 데이터 분석이 수작업으로만 가능 |
| 5 | 모바일 사용성 부족 | Google Sheets 모바일 환경에서 셀 단위 조작이 불편하여 수업 중 빠른 출석 체크가 어려움 |

## 1.3 서비스 범위

| 구분 | 내용 | 포함 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용자 | 원장 1인 | MVP 포함 | 단일 사용자 구조 |
| 플랫폼 | 반응형 웹 (PWA) | MVP 포함 | PC + 모바일 동시 지원 |
| 멀티 학원 | 다른 학원 지원 | Phase 2 | SaaS 확장 시 검토 |
| 학부모 앱 | 학부모 조회 기능 | Phase 3 | 출석/결제 알림 연동 |
| 카카오 알림 | 자동 알림톡 발송 | Phase 2 | 미결제 알림 등 |

## 1.4 성공 지표 (KPI)

서비스 출시 후 3개월 이내 다음 지표를 달성하는 것을 목표로 합니다:

| 지표 | 현재 (스프레드시트) | 목표 (웹서비스) |
| --- | --- | --- |
| 출석 체크 소요 시간 | 수업당 2~3분 | 수업당 30초 이내 |
| 미결제 파악 소요 시간 | 월 30분 이상 (수동) | 실시간 자동 (0분) |
| 수강권 잔여 확인 | 수동 계산 필요 | 학생 선택 즉시 확인 |
| 데이터 입력 오류율 | 월 5건 이상 | 월 0건 (자동 검증) |

# 2. 팀 구성 및 역할 정의

## 2.1 팀 구조 개요

소규모 애자일 팀으로 구성하며, 총 4~5명의 최소 인원으로 MVP를 12주 내에 완성하는 것을 목표로 합니다. 각 역할은 겸임이 가능하나, 프론트엔드와 백엔드는 분리를 권장합니다.

| 역할 | 인원 | 핵심 업무 | 필수 스킬 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM / 기획 | 1명 | 요구사항 정의, 일정 관리, 원장 커뮤니케이션, QA | 서비스 기획 Agile/Scrum | 필수 |
| 프론트엔드 | 1명 | 반응형 UI 구현, 출석 체크 인터페이스, 대시보드, PWA | Next.js, React Tailwind CSS | 필수 |
| 백엔드 | 1명 | API 설계/구현, DB 설계, 수강권/결제 로직, 인증 | Node.js 또는 Python PostgreSQL | 필수 |
| 디자이너 | 1명 | UI/UX 설계, 디자인 시스템, 모바일/PC 반응형 설계 | Figma 모바일 UX | 필수 |
| 풀스택/DevOps | 0~1명 | 배포 자동화, 모니터링, DB 마이그레이션, 성능 최적화 | Vercel, Supabase CI/CD | 권장 |

## 2.2 역할별 상세 R&R

PM / 기획자

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 담당 산출물 | PRD (제품 요구사항 문서), 와이어프레임, 유저 스토리, 스프린트 백로그 |
| 주요 활동 | 원장 인터뷰 및 요구사항 수집, 기능 우선순위 정의, 스프린트 계획 및 회고 주관, QA 테스트 시나리오 작성 |
| 의사결정 권한 | 기능 범위(Scope) 조정, 일정 변경 승인, 원장 요구사항 반영 여부 결정 |
| 보고 주기 | 일일 스탠드업, 주간 스프린트 리뷰, 격주 원장 데모 |

프론트엔드 개발자

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 담당 산출물 | UI 컴포넌트 라이브러리, 페이지별 화면 구현, PWA 설정, 반응형 레이아웃 |
| 핵심 구현 항목 | 출석 체크 인터페이스 (터치 최적화), 월간 출석 그리드, 학생 관리 CRUD, 결제 현황 대시보드, 데이터 시각화 차트 |
| 기술 요구사항 | Next.js App Router, Tailwind CSS, React Query (서버 상태 관리), Chart.js 또는 Recharts, Service Worker (PWA) |
| 품질 기준 | Lighthouse 성능 90점 이상, 모바일 터치 타겟 48px 이상, 출석 체크 응답 200ms 이내 |

백엔드 개발자

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 담당 산출물 | API 명세서, DB 스키마, 마이그레이션 스크립트, 비즈니스 로직 구현 |
| 핵심 구현 항목 | 학생별 개별 수강 주기 엔진, 수강권 변경/잔여 횟수 자동 계산, 결제 주기 관리 및 미결제 감지, 출석 기록 CRUD 및 통계 집계, PIN 기반 인증 |
| 기술 요구사항 | Next.js API Routes 또는 Nest.js, Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime), Prisma ORM, Edge Functions (서버리스) |
| 품질 기준 | API 응답 200ms 이내, 단위 테스트 커버리지 80% 이상, 수강권 계산 로직 100% 테스트 |

UI/UX 디자이너

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 담당 산출물 | 디자인 시스템 (컬러, 타이포, 컴포넌트), Figma 프로토타입, 반응형 브레이크포인트 가이드 |
| 핵심 설계 항목 | 출석 체크 UX (빠른 터치 인터랙션), PC 월간 그리드 vs 모바일 리스트 전환 설계, 대시보드 정보 구조(IA), 학생 카드 상세 레이아웃 |
| 설계 원칙 | 10초 내 출석 완료 가능한 UX, 한 화면에 최대 정보 (스프레드시트 느낌 유지), 40대 이상 사용자도 편한 큰 터치 영역, 색상으로 상태 즉시 구분 (출석/결석/보강/미결제) |

# 3. 기능 명세서

## 3.1 기능 구조 (Feature Map)

전체 기능을 4개 핵심 도메인으로 분류하고, 각 도메인별 상세 기능을 정의합니다.

A. 출석 관리

| ID | 기능명 | 상세 설명 | 우선순위 | Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 오늘 출석 체크 | 오늘 날짜 기준 학생 목록을 표시하고, 터치/클릭으로 출석 상태를 변경. 출석/결석/보강/지각 4가지 상태 지원 | P0 | MVP |
| A-2 | 월간 출석 그리드 | 현재 스프레드시트와 유사한 날짜 x 학생 그리드. PC에서는 전체 월을 한눈에 보고, 셀 클릭으로 직접 수정 가능 | P0 | MVP |
| A-3 | 출석 자동 집계 | 일별 출석 인원, 학생별 월간 출석 횟수 자동 계산. 수강권 대비 잔여 횟수 실시간 표시 | P0 | MVP |
| A-4 | 출석 이력 조회 | 학생별 전체 출석 이력을 타임라인 형태로 조회. 기간 필터, 상태별 필터 지원 | P1 | MVP |
| A-5 | 보강 관리 | 결석 후 다른 날짜에 보강 수업을 등록. 보강은 수강권 횟수에서 차감하지 않고 별도 관리 | P1 | MVP |

B. 학생 관리

| ID | 기능명 | 상세 설명 | 우선순위 | Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 학생 등록 | 이름, 등록일, 결제일(billing_day), 초기 수강권, 연락처, 메모 입력. 고유번호 자동 부여 | P0 | MVP |
| B-2 | 학생 상태 관리 | 활성/휴원/퇴원 상태 변경. 휴원 시 수강권 일시정지, 퇴원 시 데이터 보존(soft delete) | P0 | MVP |
| B-3 | 학생 카드 (상세) | 학생 선택 시 잔여 횟수, 다음 결제일, 결제 상태, 최근 출석, 메모를 한 화면에 표시 | P0 | MVP |
| B-4 | 학생 목록 필터/검색 | 이름 검색, 상태별 필터(활성/휴원/퇴원), 수강요일별 필터, 미결제자 필터 | P1 | MVP |
| B-5 | 메모/상담 기록 | 학생별 메모를 시간순으로 기록. 상담 내용, 특이사항, 학부모 연락 내용 등 | P1 | MVP |

C. 수강권 관리

| ID | 기능명 | 상세 설명 | 우선순위 | Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 수강권 설정 | 학생별 수강 플랜(주2회/주3회/매일반 등) 설정. 월 수강 횟수 자동 계산 또는 직접 입력 | P0 | MVP |
| C-2 | 개별 수강 주기 | 학생별 billing_day 기준으로 수강 주기(cycle) 자동 생성. 예: billing_day=15이면 매월 15일~다음달 14일이 한 주기 | P0 | MVP |
| C-3 | 잔여 횟수 자동 계산 | 현재 주기의 총 횟수에서 출석 횟수를 차감하여 실시간 잔여 횟수 표시. 보강은 차감 제외 | P0 | MVP |
| C-4 | 수강권 변경 | 월 중간 수강권 변경 시 변경 시점 기준으로 잔여 횟수 재계산. 변경 이력 자동 저장 | P0 | MVP |
| C-5 | 수강권 이력 조회 | 학생의 수강권 변경 히스토리를 시간순으로 조회. 어떤 플랜에서 어떤 플랜으로, 언제 변경했는지 추적 | P1 | MVP |

D. 결제 관리

| ID | 기능명 | 상세 설명 | 우선순위 | Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 결제 예정 관리 | 학생별 billing_day 기준으로 다음 결제 예정일 자동 생성. 이번 주/이번 달 결제 예정자 목록 표시 | P0 | MVP |
| D-2 | 결제 처리 | 결제 완료 시 날짜와 금액을 기록. 결제 방법(현금/카드/이체) 구분. 실제 PG 연동은 하지 않고 수기 기록 방식 | P0 | MVP |
| D-3 | 미결제 알림 | 결제 예정일 초과 시 미결제자로 자동 분류. 대시보드에 미결제자 수 및 목록 표시 | P0 | MVP |
| D-4 | 차액 정산 | 수강권 업/다운그레이드 시 차액 계산 및 추가 결제/환불 기록 | P1 | Phase 2 |
| D-5 | 결제 이력/통계 | 월별 매출 집계, 학생별 결제 이력 조회, 연간 매출 추이 차트 | P1 | Phase 2 |

E. 대시보드 및 분석

| ID | 기능명 | 상세 설명 | 우선순위 | Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 홈 대시보드 | 오늘 출석 현황, 이번 주 결제 예정, 미결제자 알림, 총 활성 학생 수를 한눈에 표시 | P0 | MVP |
| E-2 | 출석 통계 | 월별/주별 출석률 추이, 요일별 출석 분포, 학생별 출석률 랭킹 | P1 | MVP |
| E-3 | 수강생 증감 분석 | 월별 신규 등록, 퇴원, 순증감 추이. 재등록률 분석 | P2 | Phase 2 |

# 4. 데이터베이스 설계

## 4.1 ERD 개요

PostgreSQL(Supabase) 기반 관계형 데이터베이스를 사용합니다. 핵심 설계 원칙은 다음과 같습니다:

- 학생별 개별 결제 주기(billing cycle)를 지원하는 구조

- 수강권 변경 이력을 보존하는 이력(history) 테이블 방식

- Soft delete 적용 (퇴원 학생 데이터 보존)

- 모든 테이블에 created_at, updated_at 자동 관리

## 4.2 테이블 상세 스키마

students (학생 마스터)

| 컬럼명 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | 학생 고유 식별자 (자동 생성) |
| student_number | SERIAL | UNIQUE | 학생 고유번호 (순번, 자동 증가) |
| name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 학생 이름 |
| phone | VARCHAR(20) |  | 연락처 (학부모) |
| status | ENUM | NOT NULL | active(활성) / paused(휴원) / withdrawn(퇴원) |
| enrolled_date | DATE | NOT NULL | 최초 등록일 |
| billing_day | INTEGER | NOT NULL | 매월 결제일 (1~31) |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 생성일시 |
| updated_at | TIMESTAMP | AUTO UPDATE | 수정일시 |

subscriptions (수강권 이력)

| 컬럼명 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | 수강권 고유 식별자 |
| student_id | UUID | FK | 학생 참조 |
| plan_type | VARCHAR(30) | NOT NULL | 주2회, 주3회, 매일반 등 |
| sessions_per_cycle | INTEGER | NOT NULL | 주기당 총 수강 횟수 |
| cycle_start | DATE | NOT NULL | 이번 주기 시작일 |
| cycle_end | DATE | NOT NULL | 이번 주기 종료일 |
| used_sessions | INTEGER | DEFAULT 0 | 소진한 횟수 (출석 시 자동 증가) |
| is_active | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | 현재 유효한 수강권 여부 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 생성일시 |

attendance (출석 기록)

| 컬럼명 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | 출석 기록 고유 식별자 |
| student_id | UUID | FK | 학생 참조 |
| subscription_id | UUID | FK | 해당 수강권 주기 참조 |
| date | DATE | NOT NULL | 출석 날짜 |
| status | ENUM | NOT NULL | present(출석) / absent(결석) / makeup(보강) / late(지각) |
| note | TEXT |  | 출석 관련 메모 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 기록일시 |

payments (결제 기록)

| 컬럼명 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | 결제 고유 식별자 |
| student_id | UUID | FK | 학생 참조 |
| subscription_id | UUID | FK, NULL | 관련 수강권 주기 (선택) |
| amount | INTEGER | NOT NULL | 결제 금액 (원) |
| method | ENUM | NOT NULL | cash(현금) / card(카드) / transfer(이체) |
| due_date | DATE | NOT NULL | 결제 예정일 |
| paid_at | TIMESTAMP | NULL | 실제 결제일 (null이면 미결제) |
| status | ENUM | NOT NULL | pending(대기) / paid(완료) / overdue(연체) |
| note | TEXT |  | 결제 관련 메모 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 생성일시 |

memos (메모/상담 기록)

| 컬럼명 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | 메모 고유 식별자 |
| student_id | UUID | FK | 학생 참조 |
| content | TEXT | NOT NULL | 메모 내용 |
| category | ENUM |  | general(일반) / counsel(상담) / parent(학부모연락) / etc |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 작성일시 |

# 5. 화면 설계 (Screen Design)

## 5.1 화면 목록

| # | 화면명 | 경로 | 주요 기능 | 반응형 전략 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 홈 대시보드 | / | 오늘 요약, 미결제 알림, 빠른 출석 | PC: 카드 그리드 / 모바일: 세로 카드 |
| 2 | 오늘 출석 | /attendance | 학생 리스트 + 출석 체크 | PC: 테이블 / 모바일: 스와이프 카드 |
| 3 | 월간 출석 | /attendance/monthly | 날짜 x 학생 그리드 | PC: 풀 그리드 / 모바일: 가로 스크롤 |
| 4 | 학생 목록 | /students | 전체 학생 + 필터 + 검색 | PC: 테이블 / 모바일: 카드 리스트 |
| 5 | 학생 상세 | /students/:id | 학생 카드 + 출석/결제/메모 탭 | PC: 2단 / 모바일: 탭 전환 |
| 6 | 학생 등록/수정 | /students/new | 등록 폼 | 동일 레이아웃 |
| 7 | 결제 현황 | /payments | 예정/미결제/완료 필터 | PC: 테이블 / 모바일: 카드 |
| 8 | 통계/분석 | /analytics | 차트 + 요약 수치 | PC: 2열 차트 / 모바일: 1열 |
| 9 | 설정 | /settings | PIN 변경, 데이터 백업 | 동일 레이아웃 |

## 5.2 핵심 화면 상세

화면 1: 홈 대시보드

앱 진입 시 첫 화면. 원장이 가장 먼저 확인해야 할 정보를 한눈에 보여줍니다.

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| 상단 요약 카드 | 오늘 출석 인원 / 총 활성 학생, 이번 주 결제 예정 N명, 미결제 N명 (빨간 배지), 잔여 횟수 부족 학생 N명 |
| 중앙 영역 | 오늘 출석 빠른 체크 (이 화면에서 바로 터치 가능), 최근 알림 (미결제, 수강권 만료 예정 등) |
| 하단 영역 | 주간 출석 미니 차트, 이번 달 매출 요약 |

화면 2: 오늘 출석 체크

수업 시작 시 가장 많이 사용하는 화면. 속도가 최우선입니다.

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| 상단 | 오늘 날짜 표시, 출석 인원 카운터 (12/45 출석) |
| 학생 리스트 | 학생 이름 + 잔여 횟수 표시. 터치 시 출석/결석/보강/지각 토글. 이미 체크된 학생은 초록 배경으로 표시 |
| 하단 바 | 오늘 출석 완료 버튼, 출석부 저장 상태 표시 |
| 인터랙션 | 한 번 터치 = 출석, 두 번 터치 = 결석, 길게 누르기 = 상태 선택 팝업 (보강/지각 등) |

화면 5: 학생 상세 카드

학생 하나를 선택했을 때 보이는 종합 정보 화면입니다.

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| 상단 카드 | 이름, 학생번호, 상태 배지(활성/휴원), 등록일, 수강 플랜, 잔여 횟수 프로그레스바, 다음 결제일 + 결제 상태 |
| 탭 1: 출석 | 이번 주기 출석 캘린더 뷰, 출석/결석/보강 마커 표시 |
| 탭 2: 결제 | 결제 이력 리스트 (날짜, 금액, 상태), 결제 처리 버튼 |
| 탭 3: 수강권 | 현재 수강권 정보, 변경 이력 타임라인, 수강권 변경 버튼 |
| 탭 4: 메모 | 시간순 메모 리스트, 새 메모 입력란 |

# 6. 개발 일정 및 마일스톤

## 6.1 전체 일정 (12주 MVP)

2주 단위 스프린트로 운영하며, 총 6개 스프린트로 MVP를 완성합니다.

| 스프린트 | 기간 | 마일스톤 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | Week 1~2 | 프로젝트 셋업 | 환경 구성, DB 스키마 확정, 디자인 시스템, API 명세서 v1, Figma 와이어프레임 |
| S1 | Week 3~4 | 학생 관리 완성 | 학생 CRUD API + UI, 수강권 설정/변경 로직, 학생 목록/상세 화면 |
| S2 | Week 5~6 | 출석 핵심 완성 | 출석 체크 API + UI (오늘 출석), 월간 그리드 PC 버전, 잔여 횟수 자동 계산 |
| S3 | Week 7~8 | 결제 관리 완성 | 결제 CRUD API + UI, 미결제 자동 감지, 결제 현황 화면 |
| S4 | Week 9~10 | 대시보드 + 반응형 | 홈 대시보드, 모바일 반응형 전체 적용, PWA 설정 |
| S5 | Week 11~12 | QA + 배포 | 통합 테스트, 기존 데이터 마이그레이션, 프로덕션 배포, 원장 교육 |

## 6.2 스프린트별 역할 분담

| 스프린트 | PM/기획 | 디자이너 | 프론트엔드 | 백엔드 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | PRD 확정 스프린트 계획 | 디자인 시스템 와이어프레임 | 프로젝트 셋업 컴포넌트 구조 | DB 스키마 API 명세서 |
| S1 | 학생 관리 스토리 수강권 시나리오 | 학생 목록/상세 화면 디자인 | 학생 CRUD UI 수강권 설정 UI | 학생 API 수강권 엔진 |
| S2 | 출석 플로우 정의 QA 시나리오 | 출석 체크 UX 월간 그리드 | 출석 체크 UI 월간 그리드 구현 | 출석 API 잔여 횟수 로직 |
| S3 | 결제 시나리오 미결제 알림 정의 | 결제 현황 화면 미결제 알림 UI | 결제 UI 미결제 표시 | 결제 API 자동 감지 로직 |
| S4 | 대시보드 IA 분석 지표 정의 | 대시보드 디자인 모바일 최종 검수 | 대시보드 구현 PWA 적용 | 통계 API 성능 최적화 |
| S5 | QA 리드 원장 교육 진행 | 최종 디자인 QA | 버그 수정 배포 준비 | 마이그레이션 프로덕션 배포 |

## 6.3 마일스톤 체크포인트

| 시점 | 체크포인트 | 완료 기준 | 승인권자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 2 | 설계 완료 | DB 스키마 + API 명세 + 디자인 시스템 확정 | PM + 원장 |
| Week 6 | 알파 릴리스 | 학생 관리 + 출석 체크 동작 확인 (원장 데모) | 원장 |
| Week 10 | 베타 릴리스 | 전체 기능 동작 + 모바일 반응형 완료 | PM + 원장 |
| Week 12 | 정식 출시 | QA 통과 + 데이터 마이그레이션 + 프로덕션 배포 | 전체 팀 + 원장 |

# 7. 기술 스택 상세

| 영역 | 기술 | 선정 근거 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 14+ (App Router) | 프론트+API 통합, SSR/SSG 지원, Vercel과 최적 호환, 파일 기반 라우팅 |
| 스타일링 | Tailwind CSS | 반응형 유틸리티 클래스, 빠른 UI 구현, 일관된 디자인 시스템 적용 |
| 상태 관리 | React Query + Zustand | 서버 상태(React Query)와 클라이언트 상태(Zustand) 분리, 캐싱 자동 관리 |
| 데이터베이스 | Supabase (PostgreSQL) | 무료 티어 충분, 실시간 구독, Row Level Security, 자체 인증 시스템 |
| ORM | Prisma | 타입 안전 DB 접근, 마이그레이션 관리, 스키마 기반 코드 생성 |
| 차트 | Recharts | React 네이티브 차트 라이브러리, 반응형 지원, 커스텀 용이 |
| 인증 | Supabase Auth (PIN 방식) | 원장 1인이므로 간단한 PIN/비밀번호로 충분. 별도 OAuth 불필요 |
| 배포 | Vercel | Next.js 최적 호스팅, 자동 CI/CD, 글로벌 CDN, 무료 티어 |
| 모니터링 | Vercel Analytics + Sentry | 성능 모니터링 + 에러 추적, 무료 티어 사용 |
| PWA | next-pwa | Service Worker 자동 생성, 모바일 홈 화면 추가, 오프라인 지원 |

# 8. 운영 및 배포 전략

## 8.1 배포 환경

| 환경 | 용도 | URL | 배포 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | 개발 및 테스트 | dev.hongart.app | feature 브랜치 push |
| Staging | 원장 데모 및 QA | staging.hongart.app | develop 브랜치 merge |
| Production | 실제 운영 | app.hongart.kr | main 브랜치 태그 |

## 8.2 데이터 마이그레이션 계획

기존 Google Sheets 데이터를 새 시스템으로 이관하는 절차입니다.

- Google Sheets를 CSV로 내보내기 (월별 탭 각각)

- 마이그레이션 스크립트로 학생 마스터 데이터 import (이름, 번호, 상태)

- 월별 출석 데이터를 attendance 테이블로 변환 및 import

- 수강권 및 결제 정보를 원장 인터뷰를 통해 수동 보정

- Staging 환경에서 원장과 함께 데이터 검증

- 검증 완료 후 Production 반영

## 8.3 월간 운영 비용 (예상)

| 항목 | 서비스 | 플랜 | 월 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 호스팅 | Vercel | Hobby (무료) | 0원 |
| 데이터베이스 | Supabase | Free Tier | 0원 |
| 도메인 | .kr 도메인 | 연간 결제 | ~1,500원/월 |
| 모니터링 | Sentry | Developer (무료) | 0원 |
| 합계 |  |  | 약 1,500원/월 |

End of Document